АРХИТЕКТУРА  /  ПРОДУКТ  /  РЕАЛИЗАЦИЯ

# План реализации
агентного портала

Этапы, задачи, зависимости и критерии готовности

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия / дата | 0.1 / 02 октября 2026 года |
| Статус | Проект для обсуждения и последующего согласования |
| Объект | Портал, подключение моделей, агентные сценарии и эксплуатация |
| Граница | Развёртывание, обучение и GPU-инфраструктура моделей вне проекта |
| Документ | Практический план действий |

Принцип: пользователь собирает помощника из разрешённых возможностей; платформа обеспечивает доступ, бюджет, выполнение и проверяемый результат.

Сроки, ресурсы и целевые показатели являются проектными оценками. Функциональность не объявляется уже реализованной. Выбор агентного runtime подтверждается сравнительными испытаниями.

# Содержание

| 1. Цель плана и условия начала | 3 |
| --- | --- |
| 2. Релизы, сроки и критический путь | 4 |
| 3. Команда и ответственность | 6 |
| 4. Этап 0: решения, прототип и сравнительные испытания | 7 |
| 5. Этап 1: приложение, доступ и поставка | 8 |
| 6. Этап 2: модели, чат, бюджеты и аналитика | 9 |
| 7. Этап 3: сквозной пилот R1 | 10 |
| 8. Этап 4: сценарии, RAG, код и расширения | 11 |
| 9. Этапы 5–6: распределение, ИБ и эксплуатация | 12 |
| 10. Backlog первых двух недель | 13 |
| 11. Качество, зависимости и управление изменениями | 14 |
| 12. Комплект поставки и контрольные точки | 15 |

# 1. Цель плана и условия начала

План превращает описание целевой системы в последовательность проверяемых поставок. Объект — корпоративный портал, подключение готовых модельных API, агентные сценарии, аналитика, управление и эксплуатация приложения. Развёртывание моделей, обучение и GPU вне проекта.

Базовая инфраструктура: VM, Docker Compose и Ansible. Задания распределяет Temporal. Nomad/Kubernetes не являются обязательным предварительным условием. Если потребуется автоматическое размещение контейнеров, решение принимается отдельным ADR после пилота.

Каждый этап заканчивается демонстрацией, проверками и списком закрытых требований F01–F30 основного документа. Для ИБ используется отдельный пакет с контролями и формами согласования. До production должны быть назначены владельцы платформы, данных, сетевых доступов и поддержки.

## Входные условия

Назначены product owner и технический ответственный; утверждена первая группа пользователей.

Доступны хотя бы один внутренний и один разрешённый внешний/провайдерский API для контрактных тестов; модели предоставляются отдельно.

Есть тестовый LDAP/IdP, SMTP relay, Git и S3 либо согласованы временные mocks.

Предоставлены VM и административный путь установки; согласован offline-import.

Определены классы данных и разрешённые пути к внешним API/search.

При задержке корпоративной интеграции разработка продолжается на mock-контракте, но соответствующая функция не объявляется принятой до реального испытания.

# 2. Релизы, сроки и критический путь

Рисунок 1. Последовательность этапов; инфраструктура моделей не включена в сроки.

| Этап | Оценка | Результат | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2–3 недели | Scope, UX, eval и ADR | Владельцы и тестовые входные данные |
| 1 | 3–4 недели | Основа приложения и доступа | Решения этапа 0 |
| 2 | 3–4 недели | Модельные подключения, чат, бюджеты, аналитика | API/ACL и секреты этапа 1 |
| 3 | 3–4 недели | Документы, search и сквозной пилот R1 | Подключения и учёт этапа 2 |
| 4 | 4–5 недель | Функциональный релиз R2 | Пилот и одобренные расширения |
| 5 | 4–5 недель | Multi-VM, HA и проверка эксплуатации R3 | Стабильная функциональность и ресурсы |
| 6 | 2–3 недели | Ввод, обучение и передача поддержки | Приёмка R3 и пакет ИБ |

Базовая сумма — 21–28 недель. Плановый диапазон с резервом — 24–32 недели. Пилот R1 — 11–15 недель при готовых зависимостях. Это предварительная оценка для команды, указанной ниже; этап 0 должен заменить её оценкой backlog. Даты старта/финиша пока не устанавливаются.

Критический путь: авторизация и модельный контракт → резерв бюджета и поток событий → сквозное задание → изоляция tools/documents → fault/restore → production. UX, offline-поставка, мониторинг и security review идут с первого этапа; их нельзя целиком отложить до конца.

# 3. Команда и ответственность

| Роль | Ответственность | Участие |
| --- | --- | --- |
| Product owner | Приоритеты, задачи пользователей, критерии пользы и приёмка | Постоянные решения и review |
| Technical lead / backend | Архитектура, контракты, policy/ledger и code review | Полное |
| Backend-разработчик | API, данные, интеграции и администрирование | Полное |
| Frontend-разработчик | Портал, аналитика, редакторы и design tokens | Полное |
| Runtime / integration | Готовый harness, сценарии, MCP, документы и sandbox | Полное |
| QA | Автоматизация, отрицательные тесты, нагрузка и приёмка | От частичного на старте к полному |
| DevOps | Offline-установка, VM, backup, monitoring и HA | Постоянное; интенсивное на этапах 1 и 5 |
| UX | Макеты, пользовательские сценарии и доступность | Этапы 0–2, review далее |
| ИБ | Требования, модель угроз, review и допуск | Все контрольные точки |
| Владельцы сервисов | LDAP, сеть, SMTP, Git, API моделей, S3 | По соответствующим интеграциям |

Совмещение backend/runtime и DevOps допускается для небольшой команды с увеличением сроков. Отдельная команда эксплуатации моделей не включается в оценку разработки портала.

Еженедельный ритм: обновление backlog и зависимостей; демонстрация завершённого функционального среза; review рисков; фиксация ADR и тестового evidence. Изменение scope отражается в версиях описания, плана и security package.

# 4. Этап 0: решения, прототип и сравнительные испытания

Цель — не закрепить библиотеку по популярности, а доказать пригодность подхода на коротком наборе задач. Исходные требования превращаются в согласованный каталог сценариев и ограничений.

| Работа | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| P0.1 Зафиксировать scope | R1/R2/R3, F01–F30, внешние зависимости и исключённые модели | Product owner + lead |
| P0.2 Карта данных/сети | Trust zones, классы данных, обязательные endpoints и owners | Lead + ИБ + сеть |
| P0.3 UX-макет | Портал, управление, аналитика, sharing и настройка темы | Frontend + UX |
| P0.4 Контракт API модели | Capabilities, usage, streaming, auth и errors | Runtime + backend |
| P0.5 Eval-корпус | 40–60 задач, рубрика и измерение cost/success | QA + пользователи |
| P0.6 Сравнение runtime | Direct API, управляемый agent/workflow, один сложный harness | Runtime |
| P0.7 Deployment ADR | Compose/Ansible base; условия перехода к Nomad/K8s | DevOps + lead |
| P0.8 Начальный пакет ИБ | Реестр угроз, открытые вопросы и gate пилота | ИБ + lead |

Результат eval включает все модельные вызовы, retries, суммаризацию и неудачные задания. Модель и tools одинаковы между harness-кандидатами. Кандидат, не прошедший обязательные ACL/egress проверки, не выигрывает выбор только за счёт меньшей цены.

Критерий готовности: подписаны границы R1; макет просмотрен будущими пользователями; утверждён тестовый набор; выбран один основной runtime-подход либо явно зафиксировано, какое испытание ещё требуется; нет неизвестного пути передачи закрытых данных наружу.

# 5. Этап 1: приложение, доступ и поставка

Цель — рабочий skeleton с реальной авторизацией и повторяемой установкой. Техническую основу проверяем до добавления сложных агентных сценариев.

| Работа | Требования | Приёмочный результат |
| --- | --- | --- |
| P1.1 Repository/CI и миграции | F26 | Build воспроизводим, версии/digests фиксируются |
| P1.2 React shell и design tokens | F05, F23 | Навигация портала/управления, темы, иконки, focus и empty/error states |
| P1.3 Go API и OIDC | F01 | LDAP/local вход, logout, роли и blocking |
| P1.4 Spaces и policy engine | F02 | Серверная авторизация всех объектов и отрицательные тесты |
| P1.5 Secrets и connector registry | F03, F19 | Секреты не возвращаются UI и не попадают в logs/export |
| P1.6 Audit/event contract | F24, F10 | Уникальные events, correlation IDs и schema |
| P1.7 Compose/Ansible skeleton | F26 | Preflight и install на чистых VM без общего интернета |
| P1.8 Monitoring baseline | F25 | Health/readiness и внутренние alerts |

Уже на этом этапе проверяется запрет интернет-доступа worker и песочницы. Если для разработки используется разрешённая connected-среда, offline-test всё равно выполняется на изолированной среде.

Критерий готовности: два пользователя из разных пространств не видят объекты друг друга; пользователь не может добавить произвольный endpoint; repeat install не дублирует начальные настройки; настройки оформления действуют во всех разделах.

# 6. Этап 2: модели, чат, бюджеты и аналитика

Модели подключаются как сервисы. Этап не включает provisioning модельных серверов. Ledger и аналитика вводятся одновременно, чтобы фактический расход не восстанавливался позже по неполным логам.

| Работа | Требования | Приёмочный результат |
| --- | --- | --- |
| P2.1 Model gateway/adapters | F03–F04 | Внутренний и внешний/провайдерский API проходят один контракт |
| P2.2 Streaming/history | F05 | SSE reconnect, сохранённая история и читаемые ошибки |
| P2.3 Assistant editor/versioning | F06–F07 | Черновик, версия, публикация и закрепление в run |
| P2.4 Budget accounts/ledger | F08–F09 | Индивидуальный предел + общий счёт; race/fault tests |
| P2.5 Price/usage normalization | F10, F29 | Нет double count cache; неизвестный usage отмечен |
| P2.6 Analytics base | F10 | Расход, calls, users, tools/docs/share events и filters |
| P2.7 Admission/cancel | F11 | Лимит блокирует следующий шаг; отмена сверяет расход |
| P2.8 Global config revisions | F23 | Валидация, запись версии и audit изменения |

Analytics сначала показывает обязательные финансовые и пользовательские события, даже если сложные инструменты появятся позже. Sharing grant и фактическое использование — разные показатели. Export проверяется под теми же ACL, что dashboard.

Критерий готовности: A01–A07, A16 и базовый A17; два параллельных задания не используют один остаток повторно; внешнее направление запрещается по policy; сумма аналитики сверяется с ledger за тестовый период.

# 7. Этап 3: сквозной пилот R1

Цель — законченные пользовательские задачи с документами и разрешённым поиском, а не набор изолированных экранов. На пилоте измеряем фактическую нагрузку и полезность.

| Работа | Требования | Приёмочный результат |
| --- | --- | --- |
| P3.1 Document pipeline | F16 | PDF/DOCX/TXT/CSV/XLSX, статусы, ошибки, источники и артефакты |
| P3.2 Search/fetch | F15 | Отдельный egress, private-IP/redirect tests и citations |
| P3.3 Первый workflow | F12–F13 | Ответ по файлам / сравнение документов с контролем шага |
| P3.4 Temporal execution | F11 | Очередь, heartbeat, UI reconnect, остановка worker |
| P3.5 Sharing base | F02, F07, F10 | Публикация помощника и grant/revoke документов |
| P3.6 Offline bundle R1 | F26 | Полный комплект и install evidence |
| P3.7 Pilot evaluation | F29 | Принятые задачи, cost/success, feedback и measured workload |

Пилот проводится на согласованной группе, например 20–50 сотрудников, и разрешённых данных. Расширение до 100 пользователей выполняется после подтверждения capacity. Пример размера пилота не является обязательным лимитом лицензии или системы.

Критерий готовности: пользователь проходит путь «войти → выбрать помощника → приложить документ → получить результат с источниками → увидеть расход → поделиться в разрешённую группу». Сбой worker и закрытие браузера обработаны. ИБ фиксирует допуск пилота и список ограничений. У каждого замечания есть приоритет и владелец.

# 8. Этап 4: сценарии, RAG, код и расширения

Работы идут функциональными срезами. Самыми рискованными являются ACL retrieval, внешние эффекты инструментов и запуск кода; их тесты разрабатываются вместе с функциональностью.

| Работа | Требования | Приёмочный результат |
| --- | --- | --- |
| P4.1 Knowledge/RAG | F17 | ACL до передачи модели, versioning, deletion и retrieval eval |
| P4.2 Visual workflow editor | F13 | Schema validation, bounded loops, typed IO и immutable version |
| P4.3 Human approval | F14 | Согласование конкретных параметров и повторная проверка прав |
| P4.4 Coding executor | F18 | Изолированный workspace, diff/tests, mirrors и resource limits |
| P4.5 MCP registry | F19 | Tool scopes, server auth, SSRF и connector disable |
| P4.6 SMTP/outbox | F21 | Разрешённые адресаты; ambiguous delivery и retry policy |
| P4.7 Plugin lifecycle | F20 | Manifest, isolated service, contract checks и rollback |
| P4.8 Schedule/service principal | F22 | Собственный бюджет и отзыв разрешений |
| P4.9 Full analytics/sharing | F10, F29 | Tool/doc adoption, grants vs use, drill-down и privacy |

Время coding/MCP зависит от заранее доступных библиотек и количества первых интеграций. В R2 планируется ограниченный утверждённый каталог; «поддержка плагинов» не означает разработку всех возможных корпоративных connectors.

Критерий готовности: A04, A09–A12 и regression A05–A08 проходят на полных сценариях; нет пользовательского пути к произвольному endpoint, секрету или privileged shell. Отчёт по сложному harness демонстрирует оправданность его использования либо ограничивает его применение.

# 9. Этапы 5–6: распределение, ИБ и эксплуатация

## Этап 5

Развернуть API/IdP replicas, платформенные сервисы и разные worker pools на нескольких VM. Настроить LB, fencing/lease, HA PostgreSQL либо подключить корпоративный сервис. Зафиксировать все межсервисные порты. Подготовить capacity inventory и механизм maintenance/drain.

Выполнить нагрузочные профили и fault-тесты: потеря API, worker, search, replica БД, сбой gateway, недоступный provider, network partition и неизвестный usage. Проверить replay после restore и отсутствие повторной SMTP-операции. Собрать evidence для A08–A15, A17 и пакета ИБ.

Если подтверждена необходимость автоматического placement, выполнить отдельный ограниченный PoC Nomad. Переход не должен быть скрытым расширением scope: оценить offline-поставку, ACL/TLS, сеть, storage, лицензию и дополнительную эксплуатацию. Kubernetes допустим при готовом корпоративном контуре.

## Этап 6

Провести финальную приёмку, закрыть критичные findings, зафиксировать версии и остаточные риски. Обучить пользователей и операторов. Передать backup/restore, incidents, upgrades, quota administration и onboarding runbooks. Согласовать поддержку и окно обновлений.

Production gate: подписанный перечень функций; evidence приёмки; допуск ИБ; проверенный restore; владельцы и on-call; мониторинг/alerting; контроль capacity; разрешённые endpoints; определённые ограничения внешних API; отсутствие нерешённых блокирующих замечаний.

# 10. Backlog первых двух недель

Этот список позволяет начать работу без решения всех будущих вопросов. Задачи относятся к проектированию и проверке, а не к преждевременной закупке модели/GPU.

| Задача | Артефакт | Проверка готовности |
| --- | --- | --- |
| B01 Уточнить 5–10 бизнес-сценариев | Короткие карточки задач и rubric | Пользователь подтверждает полезный результат |
| B02 Инвентаризировать доступы | Endpoint/owner/protocol table | Есть путь до тестовых API и LDAP |
| B03 Утвердить R1 | Requirement baseline | Нет смешения инфраструктуры моделей и портала |
| B04 Review UI | HTML-макет и замечания | Портал, управление, аналитика и темы просмотрены |
| B05 Создать тестовые spaces/users | Fixture данных | Можно проверить отрицательный ACL |
| B06 Проверить два API | Contract report | Usage, streaming и tools имеют понятную семантику |
| B07 Сравнить runtime | Eval notebook/report и ADR | Выбор не основан только на бренде |
| B08 Проверить offline build | Release manifest prototype | Все зависимости перечислены |
| B09 Согласовать ИБ-пилот | Gate checklist | Данные/egress/owners определены |
| B10 Оценить backlog | План по итерациям | У задач есть owner, зависимости и критерии |

# 11. Качество, зависимости и управление изменениями

Definition of Done: реализован пользовательский результат; серверная авторизация; разумные автоматические проверки; telemetry/audit; обработка errors/empty/loading; документация и схема конфигурации; offline-зависимости; миграция и совместимость; подтверждённый review. Для финансовых и внешних эффектов нужны race/fault tests.

Каждая новая функция сохраняет requirement ID. ADR нужен для runtime, deployment, ledger, identity, document ACL, sandbox и выбора platform services. Изменение API проходит версионирование. Breaking connector change не устанавливается автоматически на активные задания.

| Зависимость | Владелец | Действие при задержке |
| --- | --- | --- |
| LDAP/IdP | Корпоративная IAM-команда | Mock/local fixture; production gate остаётся открытым |
| Внешний egress | Сеть + ИБ | Интеграция внутреннего API; external feature не принята |
| API моделей | Владелец подключения | Contract mock; реальная цена/usage не выдумываются |
| SMTP/Git/MCP | Владелец системы | Test connector и отдельное расписание приёмки |
| HA PostgreSQL/S3 | DBA/storage | Пилотное размещение и явный infrastructure backlog |
| Mirrors | DevOps/пакетный сервис | Ограниченный каталог coding images |

Детальные нормы ИБ и сроки хранения предоставляет организация. Отсутствие названия конкретного стандарта не блокирует минимальные меры доступа, изоляции, секретов и аудита.

# 12. Комплект поставки и контрольные точки

| Артефакт | Содержание | Передаётся |
| --- | --- | --- |
| Продукт | UI/API, runtime integration, analytics и администрирование | R1 → R3 |
| Deployment bundle | Images, packages, Ansible, manifests и checks | Каждый релиз |
| API/config contract | OpenAPI, schemas, events и migration notes | Каждый релиз |
| UX/design system | Tokens, иконки, состояния, макеты и accessibility checks | Этапы 0–2, обновления далее |
| Eval report | Task success, все расходы, runtime versions и выводы | Выбор и обновление runtime |
| Security evidence | Модель угроз, matrix, тесты и residual risks | Пилот и production |
| Эксплуатация | Install, backup, restore, incident и capacity runbooks | R3 |
| Пользовательская документация | Помощники, sharing, расход, документы и сценарии | R1 → R3 |

Предоставленные проектные DOCX и интерактивный макет являются исходными материалами согласования. Они не заменяют реализацию, evidence испытаний и утверждение ИБ. Следующий практический шаг — review разделов R1 и макета, затем этап 0 по этому плану.