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Принцип: пользователь собирает помощника из разрешённых возможностей; платформа обеспечивает доступ, бюджет, выполнение и проверяемый результат.
Сроки, ресурсы и целевые показатели являются проектными оценками. Функциональность не объявляется уже реализованной. Выбор агентного runtime подтверждается сравнительными испытаниями.
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1. Цель плана и условия начала
План превращает описание целевой системы в последовательность проверяемых поставок. Объект — корпоративный портал, подключение готовых модельных API, агентные сценарии, аналитика, управление и эксплуатация приложения. Развёртывание моделей, обучение и GPU вне проекта.
Базовая инфраструктура: VM, Docker Compose и Ansible. Задания распределяет Temporal. Nomad/Kubernetes не являются обязательным предварительным условием. Если потребуется автоматическое размещение контейнеров, решение принимается отдельным ADR после пилота.
Каждый этап заканчивается демонстрацией, проверками и списком закрытых требований F01–F30 основного документа. Для ИБ используется отдельный пакет с контролями и формами согласования. До production должны быть назначены владельцы платформы, данных, сетевых доступов и поддержки.
Входные условия
Назначены product owner и технический ответственный; утверждена первая группа пользователей.
Доступны хотя бы один внутренний и один разрешённый внешний/провайдерский API для контрактных тестов; модели предоставляются отдельно.
Есть тестовый LDAP/IdP, SMTP relay, Git и S3 либо согласованы временные mocks.
Предоставлены VM и административный путь установки; согласован offline-import.
Определены классы данных и разрешённые пути к внешним API/search.
При задержке корпоративной интеграции разработка продолжается на mock-контракте, но соответствующая функция не объявляется принятой до реального испытания.
КОРПОРАТИВНЫЙ АГЕНТНЫЙ ПОРТАЛ
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2. Релизы, сроки и критический путь
[image: ]
Рисунок 1. Последовательность этапов; инфраструктура моделей не включена в сроки.

	Этап
	Оценка
	Результат
	Зависимость

	0
	2–3 недели
	Scope, UX, eval и ADR
	Владельцы и тестовые входные данные

	1
	3–4 недели
	Основа приложения и доступа
	Решения этапа 0

	2
	3–4 недели
	Модельные подключения, чат, бюджеты, аналитика
	API/ACL и секреты этапа 1

	3
	3–4 недели
	Документы, search и сквозной пилот R1
	Подключения и учёт этапа 2

	4
	4–5 недель
	Функциональный релиз R2
	Пилот и одобренные расширения

	5
	4–5 недель
	Multi-VM, HA и проверка эксплуатации R3
	Стабильная функциональность и ресурсы

	6
	2–3 недели
	Ввод, обучение и передача поддержки
	Приёмка R3 и пакет ИБ



Базовая сумма — 21–28 недель. Плановый диапазон с резервом — 24–32 недели. Пилот R1 — 11–15 недель при готовых зависимостях. Это предварительная оценка для команды, указанной ниже; этап 0 должен заменить её оценкой backlog. Даты старта/финиша пока не устанавливаются.
Критический путь: авторизация и модельный контракт → резерв бюджета и поток событий → сквозное задание → изоляция tools/documents → fault/restore → production. UX, offline-поставка, мониторинг и security review идут с первого этапа; их нельзя целиком отложить до конца.
3. Команда и ответственность
	Роль
	Ответственность
	Участие

	Product owner
	Приоритеты, задачи пользователей, критерии пользы и приёмка
	Постоянные решения и review

	Technical lead / backend
	Архитектура, контракты, policy/ledger и code review
	Полное

	Backend-разработчик
	API, данные, интеграции и администрирование
	Полное

	Frontend-разработчик
	Портал, аналитика, редакторы и design tokens
	Полное

	Runtime / integration
	Готовый harness, сценарии, MCP, документы и sandbox
	Полное

	QA
	Автоматизация, отрицательные тесты, нагрузка и приёмка
	От частичного на старте к полному

	DevOps
	Offline-установка, VM, backup, monitoring и HA
	Постоянное; интенсивное на этапах 1 и 5

	UX
	Макеты, пользовательские сценарии и доступность
	Этапы 0–2, review далее

	ИБ
	Требования, модель угроз, review и допуск
	Все контрольные точки

	Владельцы сервисов
	LDAP, сеть, SMTP, Git, API моделей, S3
	По соответствующим интеграциям



Совмещение backend/runtime и DevOps допускается для небольшой команды с увеличением сроков. Отдельная команда эксплуатации моделей не включается в оценку разработки портала.
Еженедельный ритм: обновление backlog и зависимостей; демонстрация завершённого функционального среза; review рисков; фиксация ADR и тестового evidence. Изменение scope отражается в версиях описания, плана и security package.
4. Этап 0: решения, прототип и сравнительные испытания
Цель — не закрепить библиотеку по популярности, а доказать пригодность подхода на коротком наборе задач. Исходные требования превращаются в согласованный каталог сценариев и ограничений.
	Работа
	Результат
	Ответственный

	P0.1 Зафиксировать scope
	R1/R2/R3, F01–F30, внешние зависимости и исключённые модели
	Product owner + lead

	P0.2 Карта данных/сети
	Trust zones, классы данных, обязательные endpoints и owners
	Lead + ИБ + сеть

	P0.3 UX-макет
	Портал, управление, аналитика, sharing и настройка темы
	Frontend + UX

	P0.4 Контракт API модели
	Capabilities, usage, streaming, auth и errors
	Runtime + backend

	P0.5 Eval-корпус
	40–60 задач, рубрика и измерение cost/success
	QA + пользователи

	P0.6 Сравнение runtime
	Direct API, управляемый agent/workflow, один сложный harness
	Runtime

	P0.7 Deployment ADR
	Compose/Ansible base; условия перехода к Nomad/K8s
	DevOps + lead

	P0.8 Начальный пакет ИБ
	Реестр угроз, открытые вопросы и gate пилота
	ИБ + lead



Результат eval включает все модельные вызовы, retries, суммаризацию и неудачные задания. Модель и tools одинаковы между harness-кандидатами. Кандидат, не прошедший обязательные ACL/egress проверки, не выигрывает выбор только за счёт меньшей цены.
Критерий готовности: подписаны границы R1; макет просмотрен будущими пользователями; утверждён тестовый набор; выбран один основной runtime-подход либо явно зафиксировано, какое испытание ещё требуется; нет неизвестного пути передачи закрытых данных наружу.
5. Этап 1: приложение, доступ и поставка
Цель — рабочий skeleton с реальной авторизацией и повторяемой установкой. Техническую основу проверяем до добавления сложных агентных сценариев.
	Работа
	Требования
	Приёмочный результат

	P1.1 Repository/CI и миграции
	F26
	Build воспроизводим, версии/digests фиксируются

	P1.2 React shell и design tokens
	F05, F23
	Навигация портала/управления, темы, иконки, focus и empty/error states

	P1.3 Go API и OIDC
	F01
	LDAP/local вход, logout, роли и blocking

	P1.4 Spaces и policy engine
	F02
	Серверная авторизация всех объектов и отрицательные тесты

	P1.5 Secrets и connector registry
	F03, F19
	Секреты не возвращаются UI и не попадают в logs/export

	P1.6 Audit/event contract
	F24, F10
	Уникальные events, correlation IDs и schema

	P1.7 Compose/Ansible skeleton
	F26
	Preflight и install на чистых VM без общего интернета

	P1.8 Monitoring baseline
	F25
	Health/readiness и внутренние alerts



Уже на этом этапе проверяется запрет интернет-доступа worker и песочницы. Если для разработки используется разрешённая connected-среда, offline-test всё равно выполняется на изолированной среде.
Критерий готовности: два пользователя из разных пространств не видят объекты друг друга; пользователь не может добавить произвольный endpoint; repeat install не дублирует начальные настройки; настройки оформления действуют во всех разделах.
6. Этап 2: модели, чат, бюджеты и аналитика
Модели подключаются как сервисы. Этап не включает provisioning модельных серверов. Ledger и аналитика вводятся одновременно, чтобы фактический расход не восстанавливался позже по неполным логам.
	Работа
	Требования
	Приёмочный результат

	P2.1 Model gateway/adapters
	F03–F04
	Внутренний и внешний/провайдерский API проходят один контракт

	P2.2 Streaming/history
	F05
	SSE reconnect, сохранённая история и читаемые ошибки

	P2.3 Assistant editor/versioning
	F06–F07
	Черновик, версия, публикация и закрепление в run

	P2.4 Budget accounts/ledger
	F08–F09
	Индивидуальный предел + общий счёт; race/fault tests

	P2.5 Price/usage normalization
	F10, F29
	Нет double count cache; неизвестный usage отмечен

	P2.6 Analytics base
	F10
	Расход, calls, users, tools/docs/share events и filters

	P2.7 Admission/cancel
	F11
	Лимит блокирует следующий шаг; отмена сверяет расход

	P2.8 Global config revisions
	F23
	Валидация, запись версии и audit изменения



Analytics сначала показывает обязательные финансовые и пользовательские события, даже если сложные инструменты появятся позже. Sharing grant и фактическое использование — разные показатели. Export проверяется под теми же ACL, что dashboard.
Критерий готовности: A01–A07, A16 и базовый A17; два параллельных задания не используют один остаток повторно; внешнее направление запрещается по policy; сумма аналитики сверяется с ledger за тестовый период.
7. Этап 3: сквозной пилот R1
Цель — законченные пользовательские задачи с документами и разрешённым поиском, а не набор изолированных экранов. На пилоте измеряем фактическую нагрузку и полезность.
	Работа
	Требования
	Приёмочный результат

	P3.1 Document pipeline
	F16
	PDF/DOCX/TXT/CSV/XLSX, статусы, ошибки, источники и артефакты

	P3.2 Search/fetch
	F15
	Отдельный egress, private-IP/redirect tests и citations

	P3.3 Первый workflow
	F12–F13
	Ответ по файлам / сравнение документов с контролем шага

	P3.4 Temporal execution
	F11
	Очередь, heartbeat, UI reconnect, остановка worker

	P3.5 Sharing base
	F02, F07, F10
	Публикация помощника и grant/revoke документов

	P3.6 Offline bundle R1
	F26
	Полный комплект и install evidence

	P3.7 Pilot evaluation
	F29
	Принятые задачи, cost/success, feedback и measured workload



Пилот проводится на согласованной группе, например 20–50 сотрудников, и разрешённых данных. Расширение до 100 пользователей выполняется после подтверждения capacity. Пример размера пилота не является обязательным лимитом лицензии или системы.
Критерий готовности: пользователь проходит путь «войти → выбрать помощника → приложить документ → получить результат с источниками → увидеть расход → поделиться в разрешённую группу». Сбой worker и закрытие браузера обработаны. ИБ фиксирует допуск пилота и список ограничений. У каждого замечания есть приоритет и владелец.
8. Этап 4: сценарии, RAG, код и расширения
Работы идут функциональными срезами. Самыми рискованными являются ACL retrieval, внешние эффекты инструментов и запуск кода; их тесты разрабатываются вместе с функциональностью.
	Работа
	Требования
	Приёмочный результат

	P4.1 Knowledge/RAG
	F17
	ACL до передачи модели, versioning, deletion и retrieval eval

	P4.2 Visual workflow editor
	F13
	Schema validation, bounded loops, typed IO и immutable version

	P4.3 Human approval
	F14
	Согласование конкретных параметров и повторная проверка прав

	P4.4 Coding executor
	F18
	Изолированный workspace, diff/tests, mirrors и resource limits

	P4.5 MCP registry
	F19
	Tool scopes, server auth, SSRF и connector disable

	P4.6 SMTP/outbox
	F21
	Разрешённые адресаты; ambiguous delivery и retry policy

	P4.7 Plugin lifecycle
	F20
	Manifest, isolated service, contract checks и rollback

	P4.8 Schedule/service principal
	F22
	Собственный бюджет и отзыв разрешений

	P4.9 Full analytics/sharing
	F10, F29
	Tool/doc adoption, grants vs use, drill-down и privacy



Время coding/MCP зависит от заранее доступных библиотек и количества первых интеграций. В R2 планируется ограниченный утверждённый каталог; «поддержка плагинов» не означает разработку всех возможных корпоративных connectors.
Критерий готовности: A04, A09–A12 и regression A05–A08 проходят на полных сценариях; нет пользовательского пути к произвольному endpoint, секрету или privileged shell. Отчёт по сложному harness демонстрирует оправданность его использования либо ограничивает его применение.
9. Этапы 5–6: распределение, ИБ и эксплуатация
Этап 5
Развернуть API/IdP replicas, платформенные сервисы и разные worker pools на нескольких VM. Настроить LB, fencing/lease, HA PostgreSQL либо подключить корпоративный сервис. Зафиксировать все межсервисные порты. Подготовить capacity inventory и механизм maintenance/drain.
Выполнить нагрузочные профили и fault-тесты: потеря API, worker, search, replica БД, сбой gateway, недоступный provider, network partition и неизвестный usage. Проверить replay после restore и отсутствие повторной SMTP-операции. Собрать evidence для A08–A15, A17 и пакета ИБ.
Если подтверждена необходимость автоматического placement, выполнить отдельный ограниченный PoC Nomad. Переход не должен быть скрытым расширением scope: оценить offline-поставку, ACL/TLS, сеть, storage, лицензию и дополнительную эксплуатацию. Kubernetes допустим при готовом корпоративном контуре.
Этап 6
Провести финальную приёмку, закрыть критичные findings, зафиксировать версии и остаточные риски. Обучить пользователей и операторов. Передать backup/restore, incidents, upgrades, quota administration и onboarding runbooks. Согласовать поддержку и окно обновлений.
Production gate: подписанный перечень функций; evidence приёмки; допуск ИБ; проверенный restore; владельцы и on-call; мониторинг/alerting; контроль capacity; разрешённые endpoints; определённые ограничения внешних API; отсутствие нерешённых блокирующих замечаний.
10. Backlog первых двух недель
Этот список позволяет начать работу без решения всех будущих вопросов. Задачи относятся к проектированию и проверке, а не к преждевременной закупке модели/GPU.
	Задача
	Артефакт
	Проверка готовности

	B01 Уточнить 5–10 бизнес-сценариев
	Короткие карточки задач и rubric
	Пользователь подтверждает полезный результат

	B02 Инвентаризировать доступы
	Endpoint/owner/protocol table
	Есть путь до тестовых API и LDAP

	B03 Утвердить R1
	Requirement baseline
	Нет смешения инфраструктуры моделей и портала

	B04 Review UI
	HTML-макет и замечания
	Портал, управление, аналитика и темы просмотрены

	B05 Создать тестовые spaces/users
	Fixture данных
	Можно проверить отрицательный ACL

	B06 Проверить два API
	Contract report
	Usage, streaming и tools имеют понятную семантику

	B07 Сравнить runtime
	Eval notebook/report и ADR
	Выбор не основан только на бренде

	B08 Проверить offline build
	Release manifest prototype
	Все зависимости перечислены

	B09 Согласовать ИБ-пилот
	Gate checklist
	Данные/egress/owners определены

	B10 Оценить backlog
	План по итерациям
	У задач есть owner, зависимости и критерии



11. Качество, зависимости и управление изменениями
Definition of Done: реализован пользовательский результат; серверная авторизация; разумные автоматические проверки; telemetry/audit; обработка errors/empty/loading; документация и схема конфигурации; offline-зависимости; миграция и совместимость; подтверждённый review. Для финансовых и внешних эффектов нужны race/fault tests.
Каждая новая функция сохраняет requirement ID. ADR нужен для runtime, deployment, ledger, identity, document ACL, sandbox и выбора platform services. Изменение API проходит версионирование. Breaking connector change не устанавливается автоматически на активные задания.
	Зависимость
	Владелец
	Действие при задержке

	LDAP/IdP
	Корпоративная IAM-команда
	Mock/local fixture; production gate остаётся открытым

	Внешний egress
	Сеть + ИБ
	Интеграция внутреннего API; external feature не принята

	API моделей
	Владелец подключения
	Contract mock; реальная цена/usage не выдумываются

	SMTP/Git/MCP
	Владелец системы
	Test connector и отдельное расписание приёмки

	HA PostgreSQL/S3
	DBA/storage
	Пилотное размещение и явный infrastructure backlog

	Mirrors
	DevOps/пакетный сервис
	Ограниченный каталог coding images



Детальные нормы ИБ и сроки хранения предоставляет организация. Отсутствие названия конкретного стандарта не блокирует минимальные меры доступа, изоляции, секретов и аудита.
12. Комплект поставки и контрольные точки
	Артефакт
	Содержание
	Передаётся

	Продукт
	UI/API, runtime integration, analytics и администрирование
	R1 → R3

	Deployment bundle
	Images, packages, Ansible, manifests и checks
	Каждый релиз

	API/config contract
	OpenAPI, schemas, events и migration notes
	Каждый релиз

	UX/design system
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